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Wstęp
         Od kilku lat na zebraniach wiejskich we wsi Łękinia zgłaszano szereg problemów, z którymi borykają się mieszkańcy. W przypadku większości zgłaszanych wniosków i postulatów, brak było możliwości ich rozwiązywania bez odpowiedniej wysokości środków finansowych. Z uwagi na brak tych środków, sołectwo nie miało szans rozwoju i podejmowania działań 
w szerszym zakresie. Nie było też możliwości organizowania się w grupy działania w celu pozyskania funduszy. W ramach ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”  jest możliwość pozyskania funduszy strukturalnych na rozwój obszarów wiejskich, gdzie mieszkańcy dostrzegą szansę również dla swoich miejscowości. Na Zebraniu Wiejskim podjęta została decyzja o włączeniu się do realizacji tego programu.

           Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem strategicznym, określa najważniejsze działania, które sami mieszkańcy uznali za istotne dla swoich miejscowości. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do wykonania, przy założeniu ich aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Koczała.

           Plan Odnowy Miejscowości ma też pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz miejscowości  Łękinia i Dźwierzno.

Obszarem realizacji Planu są tereny miejscowości  Łękinia i Dźwierzno, a okres realizacji przedsięwzięć zawarty w Planie to lata 2010 – 2018. Plan Odnowy  Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości, analizę zasobów miejscowości, kierunki działania, opis i harmonogram działań.

        Plan Odnowy Miejscowości Łękinia i Dźwierzno jest dokumentem otwartym, zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań.
1. Charakterystyka  miejscowości  Łękinia  i Dźwierzno

   1.1.    Położenie 

        Miejscowości Łękinia i Dźwierzno położone są w północno- zachodniej       części Gminy Koczała. Obie miejscowości tworzą razem Sołectwo Łękinia, które jest jednym z 7 sołectw wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy.

   1.2.    Przynależność administracyjna

Sołectwo
-
Łękinia

Gmina
-
Koczała

Powiat
-
człuchowski

Województwo
-
pomorskie  

   1.3.     Powierzchnia 

Sołectwo Łękinia zajmuje powierzchnię  281,6 ha

   1.4.     Liczba ludności
         Liczba mieszkańców  sołectwa Łękinia wg stanu na dzień 31.12. 2009 r. (dane z Urzędu Gminy) wynosiła 213 osób. Miejscowość Łękinia – 200  mieszkańców, miejscowość Dźwierzno – 13 mieszkańców.

Struktura wiekowa ludności przedstawia się następująco:

Wiek                     Kobiety                    Mężczyźni                   Razem 

    do 18 lat                  28                              24                                52

    od 18-60 lat             62                              64                              126

    powyżej 60 lat         23                             12                                 35

                             ___________________________________________                                

     Ogółem                  113                           100                               213

Z powyższych danych wynika, że większość osób zamieszkujących sołectwo Łękinia jest w wieku produkcyjnym co rokuje rozwój sołectwa w przyszłości. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zaobserwowano tendencję spadkową, spowodowaną głównie migracją młodych  ludzi do miast.

1.5.   Historia Łękini i Dźwierzna       

           Pierwsze wzmianki o wsi Łękinia pochodzą z 1354 r. Miejscowość Łękinia nosiła wówczas nazwę Lanken, Lancke, Łąkie  od słowiańskiego słowa „łąka”, mającego wskazywać na położenie miejscowości pośród bagien
i podmokłych łąk.  W dniu 16.11.1354 r. Wielki Mistrz Krzyżacki  Winrich von Kniprode przyznał Łękinię jako posiadłość z 16 włókami -  Klausowi Prusem 
i synom jego brata z wolnym połowem ryb w jeziorze Lanken (obecnie Łękińskie).

         W 1374 r. mistrz krzyżacki zapisuje Piotrowi (Petzen) z Brzeźna prawem chełmińskim na dziedziczną własność dobra Łąkie wraz z prawem patronatu nad kościołem.

           Miejscowość  Dźwierzno nazywano  dawniej  Zwyrsno, Darzen, Zwierzno, Darsen.

Mistrz krzyżacki przyznał Jakubowi z Dąbrowy Człuchowskiej i dzieciom jego brata 26 łanów we wsi Zwyrsno (Dźwierzno).

W czasie wojny krzyżacko - polskiej w 1411r. cała wieś Łękinia i sąsiadujące 
z nią Dźwierzno zostały całkowicie zniszczone.

Ponowne założenie miejscowości Łękinia i Dźwierzno miało miejsce 
02.11.1598 r. z inicjatywy człuchowskiego starosty Stanisława Latalskiego. 
W roku 1617 kościół łącki umieszczony jest w spisie kościołów nowoutworzonego dekanatu w Czarnem. W 1624 r. Łękinia jest wsią królewską, według lustracji liczy 32 włóki, we wsi są 3 karczmy ( w tym jedna sołtyska).

Dźwierzno w roku 1617 przyłącza arcybiskup Gębicki do dekanatu          w Czarnem. W 1682 r. istniało we wsi Łękinia 26 morgów i 5 włók pustych,      a w Dźwierznie istniały rycerskie dobra ziemskie, 1 właściciel, 60,5 mórg           i 2 zagrodników. W 1772 r. liczba mieszkańców Łękini to 117 osób i 14 gospodarstw domowych. W 1789 r. wieś Dźwierzno było wsią szlachecką 
z folwarkiem, ewangelickim kościołem i młynem.

W 1800 roku rząd udzielił koncesję na budowę młyna w Łękini.                         Z inicjatywy Adama Hinza postanowiono wybudować młyn na potrzeby mieszkańców. W 1838 r. sołectwo Łękinia stało się gminą, które zakupiło Jezioro Łękińskie i Jezioro Lis. W tym czasie posiadała również własny las 
o powierzchni 241 morgów. W 1871 r. liczba mieszkańców to 378 osób              i 72 gospodarstwa domowe. Mieszkańcy posługiwali się językiem niemieckim.

W 1880 r. Dźwierzno stało się wsią włościańską z 42 budynkami,  15 domami mieszkalnymi i z 142 mieszkańcami. W 1925 roku miejscowość Łękinia liczyła 413 mieszkańców i 82 gospodarstwa domowe, a Dźwierzno 102 mieszkańców   i 32 gospodarstwa domowe.

Mieszkańcy pielęgnowali swoje stare obrzędy: świętowano zapusty, odbywał się festyn dziecięcy z przemarszem wieczorem przez wieś.

W 1903 r. pobudowano w Łękini linię i stację kolejową, która przebiegała 
z Człuchowa do Miastka.           

Przed drugą wojną światową sołectwo zamieszkiwali Polacy jak i Niemcy. Podczas kampanii  wrześniowej większych walk nie było. Po drugiej wojnie światowej miejsce Niemców zajęła ludność napływowa ze wschodu i południa Polski.  

Miejscowość Łękinia to typowa wieś ulicowa z zabudową przeważnie po zachodniej stronie drogi. Wschodnia stanowi jednocześnie stromy brzeg jeziora 
i jedynie w miejscach bardziej łagodnych znajduje się tam zabudowa.               W znacznym stopniu wieś zabudowana jest obiektami  drewnianymi, zarówno mieszkalnymi jak i gospodarczymi. W większości są to  budynki pochodzące 
z XIX wieku oraz z początku XX wieku. Wyjątkowym na tym terenie typem budynku są budynki gospodarcze z niewielką galerią. Doskonale zachowany jest układ przestrzenny wsi, a dodatkowym walorem jest bardzo dobrze zachowana większość historycznej zabudowy. We wsi znajduje się nieczynny cmentarz ewangelicki .
Miejscowość Dźwierzno to dawniej  wieś ulicowa. W XIX wieku istniał we wsi kościół i folwark. Obecnie Dźwierzno to osada leśna Nadleśnictwa Miastko o częściowo zatartym układzie przestrzennym, głównie w wyniku zanikania i nie zasiedlania siedlisk.

Obecnie zachowany jest tylko budynek szkolny z 1902 r. i zaadaptowany na budynek mieszkalny. Na południowy zachód od wsi, niedaleko jeziora znajduje się cmentarz ewangelicki.

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

2.1 Zasoby  przyrodnicze

         Miejscowość Łękinia i Dźwierzno położone są w odległości 5 km             od miejscowości Koczała. Walory krajobrazowe obu miejscowości cieszą się zainteresowaniem wśród wczasowiczów i przejezdnych gości. Dobra sieć dróg, która łączy gminę z sąsiednią gminą Miastko, stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki rowerowej, tym bardziej że przez Dźwierzno przebiega trasa rowerowa Szafirowy Szlak.
         Obie miejscowości położone są w otoczeniu lasów, stając się przy tym doskonałym  miejscem do zamieszkania i odpoczynku. Miejscowość  Łękinia usytuowana jest na skraju tworu rynnowego z epoki lodowcowej. Wieś otoczona jest lasami zasobnymi w sosny i świerki, a także bogatymi w grzyby 
i owoce leśne. W obrębie zwartych lasów spotyka się okazałe pojedyncze drzewa, np. dęby, klony, buki, które ze względu na wiek i wymiary zasługują    na objęcie ochroną prawną. Użytki leśne przeplatają się z polem uprawnym,

stanowią ostoję dla ptactwa i zwierzyny łownej (sarny, jelenie, zające, dziki). We wsi znajduje się gniazdo bociana białego.
Miejscowość Dźwierzno to mała osada położona również w otoczeniu lasów. W okresie letnim wieś zamienia się w typową  miejscowość letniskową. Ciekawe położenie, piękne czyste jezioro, trasa rowerowa Szafirowy Szlak powodują, że przyjeżdża tu coraz więcej turystów i wczasowiczów.

2.2 Infrastruktura społeczna

Ludność

          Sołectwo liczy 213 mieszkańców. Mniejszość stanowi ludność przesiedleńcza po roku 1945. Wieś Łękinię i Dźwierzno zamieszkują rolnicy, emeryci, renciści, osoby bezrobotne, pracownicy zakładów pracy na terenie gminy i poza nią oraz dzieci i młodzież uczące się w różnych typach szkół.

Oświata i wychowanie

Na terenie obu miejscowości nie ma szkoły. Dzieci i młodzież gimnazjalna dojeżdża do jedynego na terenie gminy Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Koczale.

Działalność kulturalna i sportowa

Życie kulturalne skupia się wokół świetlicy wiejskiej, która istnieje         od kilkudziesięciu lat. Po częściowym remoncie świetlica posiada dużą salę, pomieszczenie gospodarcze i toalety. W świetlicy wiejskiej odbywają się imprezy kulturalne. Sala jest często wynajmowana przez mieszkańców             na różnego rodzaje imprezy okolicznościowe. W świetlicy funkcjonuje punkt biblioteczny. 
Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie sołectwa nie ma posterunku policji, a bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem w sołectwie pełni Posterunek  Policji w Koczale.
Opieka zdrowotna i społeczna

 Mieszkańcy wsi Łękinia i wsi Dźwierzno objęci są opieką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ELMAR” w Koczale. W ramach ośrodka funkcjonuje: poradnia lekarska podstawowej opieki medycznej, gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, gabinet stomatologiczny i gabinet ginekologiczny.


Opieka społeczna jest realizowana przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, który w ramach zadań własnych i zleconych niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym w postaci świadczeń pieniężnych i żywności.

Obsługa ludności

 
W Łękini funkcjonują dwa sklepy spożywcze, jeden prowadzony przez GS ”SCh” w Koczale, a drugi przez osobę prywatną mieszkającą na terenie wsi. W Dźwierznie brak sklepu. 

Obiekty i zabytki

 
Na terenie sołectwa znajdują się następujące obiekty i zabytki:

-  przydrożna kapliczka będąca miejscem majowych modlitw,

-  cmentarz ewangelicki w Łękini i Dźwierznie,

-  domy z XIX wieku w ewidencji konserwatorskiej, 

-  ruiny starego młyna.

2.3. Infrastruktura  techniczna

Transport publiczny

Połączenie kolejowe PKP nie istnieje. Zostało zamknięte w latach 90-tych. Przedsiębiorstwo PPKS Bytów zapewnia całość transportu publicznego. Częstotliwość kursów dostosowana jest do funkcjonowania wsi.

Drogi i chodniki

System komunikacji drogowej Łękini i Dźwierzna tworzy droga powiatowa i droga gminna. Przez miejscowość Łękinia przebiega droga powiatowa nr 1742 o nawierzchni twardej, natomiast przez Dźwierzno droga gminna o nawierzchni brukowej. W miejscowości Łękinia, chodnik przy drodze powiatowej jest  wyłożony  nową kostką brukową tylko na odcinku 100 m.      W miejscowości  Dźwierzno brak chodnika.

Energetyka

Całość sołectwa jest zelektryfikowana. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się przy udziale napowietrznej sieci elektroenergetycznej 
i stacji transformatorowej. Eksploatatorem tych linii jest Energa Obrót S.A 
w Gdańsku.

Oświetlenie

Oświetlenie uliczne w miejscowości Łękinia skoncentrowane jest głównie wzdłuż drogi  powiatowej Nr 1742. W ostatnim czasie wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne. W Dźwierznie brak oświetlenia ulicznego.

Łączność  (telefonizacja)

           Na terenie miejscowości Łękinia i Dźwierzno działa operator sieci         telefonicznej Telekomunikacja Polska S.A. Występuje łączność komórkowa oraz dostęp do Internetu.

Zaopatrzenie w wodę i kanalizację
Miejscowość Łękinia i Dźwierzno są zwodociągowane. Miejscowość Łękinia została zwodociągowana w 2002 roku, podłączone są wszystkie gospodarstwa domowe. Łękinia jest skanalizowana i podłączona do oczyszczalni ścieków w Koczale.

Gospodarka odpadami stałymi

W poszczególnych gospodarstwach domowych odpady stałe gromadzone są w pojemnikach oraz segregowane w workach PCV. Wywóz nieczystości stałych realizowany jest przez firmę REMONDIS SANITECH POZNAŃ       Sp. z o.o. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie umów indywidualnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Sołectwo nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.   

2.4. Gospodarka i rolnictwo

Największe funkcjonujące na terenie sołectwa zakłady pracy to Przedsiębiorstwo Rolne „KAMA”  i Przedsiębiorstwo Rolne POLDANOR S.A. Zatrudnienie w obu zakładach znalazło 20 osób z sołectwa. 

Mieszkańcy sołectwa zajmują się również rolnictwem. Na terenie sołectwa znajduje się 19 gospodarstw rolnych. Są to małe i średnie gospodarstwa indywidualne. Wśród upraw tradycyjnych można wyróżnić uprawę zbóż i ziemniaków.

Struktura gospodarstw rolnych (wielkość gospodarstwa) przedstawia się następująco:

powierzchnia 1- 5 ha
-
13 gospodarstw rolnych

od 5 -10 ha


-
3 gospodarstwa rolne

powyżej 10 ha

-
3 gospodarstwa rolne

Tereny są czyste ekologicznie i posiadają warunki do uprawy zdrowej żywności. Przeważa klasa bonitacyjna gleb V i VI, co może wskazywać na rozwój urbanizacji w przyszłości. 

3. 
Analiza SWOT

Jej celem jest rozważenie mocnych i słabych stron oraz wstępna analiza szans i zagrożeń związanych z podjęciem Planu Odnowy Miejscowości. Podczas sporządzania Planu Odnowy Miejscowości Łękinia i Dźwierzno określone zostały czynniki decydujące o możliwości priorytetów. Poniżej zostały wyszczególnione mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Mocne strony

-

tempo realizacji infrastruktury technicznej (przebudowana w 2009r. droga powiatowa, rozpoczęcie wiosną br. budowy obwodnicy),
  -
tereny do zagospodarowania,

  -
walory przyrodnicze,

  -
duży udział osób w wieku  produkcyjnym w populacji,
  -

przeświadczenie samorządu gminy i mieszkańców obu miejscowości           o konieczności planowanego rozwoju, 

  -
aktywność mieszkańców,

  -
potrawy tradycyjne,

  -
świetlica wiejska,

  -
aktywna Rada Sołecka.  

Słabe strony

-

zły stan drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno,

-    
niedokończony chodnik w miejscowości Łękinia,

  -
niezagospodarowane tereny nad jeziorami,

-    
tereny we władaniu ANR SP o niesprecyzowanym przeznaczeniu,

-    
brak oświetlenia ulicznego w miejscowości Dźwierzno

-    
brak oferty spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

- 
nie wystarczające środki finansowe w budżecie gminy, 

- 
niska estetyka wsi,

  - 
brak organizacji społecznych (np. Koła Gospodyń Wiejskich).

Szanse

  - 
atrakcyjne położenie obu miejscowości,  

  - 
środki z Unii Europejskiej,

  - 
programy pomocowe,

  -
zainteresowanie wypoczynkiem na wsi,

  - 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

  - 
budowa obwodnicy.
Zagrożenia

   - 
brak stabilizacji gospodarczej państwa,

   - 
migracja młodych ludzi do dużych miast,

   - 
starzenie się społeczeństwa,

   - 
trudności w ubieganiu się o środki z zewnątrz (skomplikowane procedury),

   - 
patologie społeczne,

   - 
bezrobocie w regionie,

   - 
spadek aktywności i zanik więzi społecznych.
Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną miejscowości  Łękinia i Dźwierzno 
na lata 2010 – 2018

Priorytet 1.
Rozwój i rozbudowa  infrastruktury technicznej

Cele:

-  poprawa jakości życia mieszkańców

-  poprawa estetyki wsi

-  wzrost atrakcyjności turystycznej wsi

-  zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

	Lp.
	Nazwa zadania
	Opis i uzasadnienie zadania
	Termin  realizacji

(od-do)


	Szacunkowy

koszt

( w zł)
	Źródła finansowania

	1.
	Budowa obwodnicy w miejscowości

Łękinia
	Natężony ruch transportowy samochodów ciężarowych różnych firm stwarza zagrożenie dla mieszkańców oraz dla ruchu innych pojazdów. Budynki mieszkalne usytuowane przy jezdni zaczynają pękać, a w jezdni tworzą się dziury. Budowa obwodnicy odciąży ruch samochodów ciężarowych przez m. Łękinia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
	    2010
	1.800.000,00

	Narodowy 

Program Rozbudowy

Dróg Lokalnych,
budżet gminy

	2.
	Budowa chodnika i 

naprawa nawierzchni pobocza drogi


	W pierwszym etapie, na odcinku 100 m  został położony chodnik z kostki brukowej. Dalsza budowa chodnika wpłynie korzystnie na jakość infrastruktury komunikacyjnej. Natomiast zły stan techniczny nawierzchni pobocza drogi stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów, stąd konieczny jego remont. Oba działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i estetyki wsi.
	2011-2013
	130.000,00
	budżet gminy,
środki zewnętrzne


	3.
	Remont nawierzchni

drogi gminnej w m. Dźwierzno i instalacja

lamp ulicznych


	Zły stan nawierzchni drogi (droga pokryta kamieniem brukowym, dziury i wyboje w drodze) oraz brak ulicznych lamp, utrudniają bardzo życie mieszkańcom wsi i  turystom odwiedzających tę miejscowość. Nowa infrastruktura drogowa wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Dźwierzna .
	2011-2015
	100.000,00
	budżet gminy

środki  zewnętrzne

	4
	Remont dróg dojazdowych do miejscowości Dźwierzno od strony Koczały i od granicy Gminy Miastko


	Obie drogi dojazdowe są w  złym stanie technicznym Miejscowość Dźwierzno jest miejscowością  atrakcyjnie turystyczną. Remont tych dróg  dojazdowych poprawi połączenia komunikacyjne pomiędzy miejscowościami, będą to również udogodnienia zarówno dla mieszkańców jak 
i turystów. Wpłynie to na estetykę nie tylko miejscowości Dźwierzno, ale i całej gminy Koczała. Przyczyni się także do wzrostu liczby odwiedzających ją turystów.
	2011 -2016
	200.000,00
	budżet gminy

środki zewnętrzne

	Priorytet 2.    Modernizacja i rozwój lokalnej infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej

Cele:   - zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców                                                      

           - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi, poprawa atrakcyjności wsi

           - wzrost poziomu sprawności fizycznej mieszkańców                                      

           - dostęp do wiedzy dla wszystkich mieszkańców


	5
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

wiejskiej
	Obiekt świetlicy wiejskiej w Łękini  jest dla mieszkańców miejscem spotkań integracyjnych. Chcemy poprawić jego wizerunek. Planujemy położenie kostki brukowej przy obiekcie, ustawić stoły i ławki i posadzić krzewy ozdobne.
	2010-2011
	60.000,00

	budżet gminy

środki zewnętrzne

	6
	Uporządkowanie

starych cmentarzy w m.Łękinia i Dźwierzno


	W obu miejscowościach znajdują się  stare cmentarze ewangelickie. Są one zdewastowane, a teren cmentarza porośnięty  krzakami i zaroślami. Poprzez usunięcie zarośli 
i krzaków z cmentarzy poprawimy ich  estetykę
	2017-2018
	50.000,00
	budżet gminy

środki zewnętrzne


	7
	Przebudowa
świetlicy wiejskiej
	W świetlicy odbywają się liczne imprezy kulturalne dla mieszkańców. Dach świetlicy wymaga jeszcze wymiany niektórych konstrukcji. Pomieszczenie gospodarcze, które mieści się wewnątrz świetlicy wymaga remontu (należy ocieplić ściany, położyć nową podłogę). Chcemy zaadaptować to pomieszczenie  na zaplecze kuchenne. Stworzenie takiego zaplecza  sprawi, że świetlica stanie się bardziej funkcjonalna, będzie miejscem organizacji kursów

i szkoleń dla mieszkańców sołectwa.
	2010-2011
	160.000,00
	środki PROW,
budżet gminy

	8
	Zagospodarowanie terenu nad  jeziorem

Łękińskim i budowa małego pomostu nad jeziorem Przechlewskim w

Dźwierznie
	W obu miejscowościach nad jeziorami znajdują się niezagospodarowane działki rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zagospodarowanie tych  terenów i stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjnej(wiaty, stoły, ławki, pola biwakowe, pomosty dla wędkarzy) przyczyni się do powstania centrum  rekreacyjno-wypoczynkowego.
	2012-2016
	300.000,00
	budżet gminy,
środki zewnętrzne

	9

	Budowa boiska do piłki nożnej, planu zabaw dla dzieci oraz urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
	Brak w obu miejscowościach boiska do gry w piłkę nożną i  

siatkową. Obecnie w m. Łękinia istnieje tylko boisko do piłki plażowej. Uważamy, że budowa boiska wielofunkcyjnego zwiększy szanse zainteresowanie sportem mieszkańców sołectwa, stworzy im możliwość

czynnego uprawiania sportu i organizacji różnych imprez sportowych.
Na terenie miejscowości brakuje placu zabaw dla najmłodszych. Utworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy dla najmłodszych dzieci sprawi, że będą aktywnie spędzać czas wolny.
	2011-2014

	240.000,00

	budżet gminy,

środki zewnętrzne



	Priorytet 3.   Pobudzanie aktywności i integracja społeczna  sołectwa

 Cele:   - zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych

            - kultywowanie dawnych zwyczajów i tradycji

            - integracja społeczności lokalnej



	11
	Założenie Koła Gospodyń Wiejskich
	Założenie Koła Gospodyń Wiejskich pomogłoby Radzie Sołeckiej w realizacji różnych inicjatyw społecznych. Nic tak nie integruje społeczność jak podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej wsi.
	2010
	
	

	12
	Organizacja imprez
okolicznościowych

festynów i ferii dla dzieci
	Wspólne spotkania najbardziej integrują mieszkańców. Rada Sołecka  corocznie organizuje Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Dziecka. Bierzemy udział  w konkursach ogłaszanych przez Fundacje, a za zdobyte granty organizujemy dzieciom ferie i festyny integrujące społeczność lokalną
	co rok
	3 000
	budżet gminy

środki sołectwa

środki pozyskane z 

Fundacji

	13.
	Dożynki gminno-parafialne
	Sołectwo  uczestniczy   w dożynkach, przygotowuje również swoje stoisko z potrawami regionalnymi ( pierogi, ciasta)
	co rok
	200
	środki sołectwa


6.
Odbiorcy Planu 

Odbiorcami Planu są mieszkańcy miejscowości Łękinia i Dźwierzno, przejezdni, turyści i wczasowicze.

7. 
Oczekiwane rezultaty
Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Łękinia i Dźwierzno przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesie poziom życia lokalnej społeczności.

8. 
Zarządzanie

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się z chwilą uchwalenia go na Zebraniu Wiejskim oraz wprowadzenia w życie uchwałą Rady Gminy Koczała. Realizacja Planu będzie się odbywać we współpracy Rady Sołeckiej z Radą Gminy i Wójtem Gminy Koczała. Na realizację zadań decydujący wpływ będzie miało pozyskanie środków pozabudżetowych.

9. 
Podsumowanie

Plan Odnowy Miejscowości Łękinia i Dźwierzno obejmuje planowane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2018. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada  w przeciągu 7 lat realizację kilku zadań, ich realizacja spowoduje, że Łękinia i Dźwierzno stanie się atrakcyjnym miejscem zamieszkania i wypoczynku. Źródłami finansowania tego planu będą środki w ramach programów operacyjnych przewidziane do realizacji takich planów, środki własne gminy oraz inne zewnętrzne źródła finansowania.

Osiągnięcie wytyczonych w tym planie celów wymaga jednak pełnej mobilizacji i zaangażowania samorządu gminnego i mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia.
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